## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年会计考务费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 9.00 |  | 8.79 |  | 10 |  | 97.67% |  | 9.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 | 6.00 |  | 5.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预算资金总额9万元，按照自治区财政厅的工作部署，为服务广大会计从业人员考取初级、中级会计资格证书。落实每项考试制度，做好全地区考生的监督和服务工作。 | [5 empty] | 2022年会计考试考务费项目预算资金9万元，截止2022年12月31日，已经支付8.79万元，项目按照计划正常执行，组织1893人（其中中级考试554人，初级考试1339人）参加会计专业技术资格考试，培养了一批熟悉财务管理的基本原理以及基本的财经法律制度等，能够独立处理一般会计业务的初级专业技术资格会计人员，培养了一批较为系统地掌握最新的会计准则制度，熟悉并能正确执行有关会计等财经法律制度，熟悉财务管理理论和方法，能够独立负责并组织开展某一领域会计工作的能力水平的中级专业技术资格会计人员。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报考人数 |  |  | >=1800人 | 1893人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 考试设备故障率 |  |  | =0% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 无纸化考试公开透明考试成绩质疑查询人数 |  |  | <=10人 | 0人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 考生投诉率 |  |  | <=2% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 考试设备调试完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 考务监考人员到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 初级会计考试计划开始时间 |  |  | 2022年5月底前 | 2022年8月2日 | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控原因，未能按时组织考试，根据财政部要求，延期考试。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=4.3万元 | 4.191万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 |  |  | <=4万元 | 3.78万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费 |  |  | <=0.7万元 | 0.5172万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财务人员整体水平 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 会计专业资格评价体系 |  |  | 有效完善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.77分