## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年为民办实事经费
主管部门 |  | 塔城地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、慰问困难群众1.26元。对生活有困难的村民进行慰问，送去党的关心和温暖。主要购买米面油等生活用品。 2、更新村“两委”办公设施条件及实施村庄绿化项目共计2.5万元。一是美化农村环境，改善村庄面貌，计划购买栽种树苗236棵；计划购置文化室冬季取暖用煤20吨。 3、开展各类法动经费1.24万元，在“七一”“十一”等重大节庆时机，组织村民开展庆祝活动及优秀家庭等评比活动。 | [5 empty] | 1、慰问困难群众1.26元。对生活有困难的村民进行慰问，送去党的关心和温暖。主要购买米面油等生活用品。 2、更新村“两委”办公设施条件及实施村庄绿化项目共计2.5万元。一是美化农村环境，改善村庄面貌，计划购买栽种树苗236棵；计划购置文化室冬季取暖用煤20吨。 3、开展各类法动经费1.24万元，在“七一”“十一”等重大节庆时机，组织村民开展庆祝活动及优秀家庭等评比活动。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 栽种树苗 |  |  | >=236棵 | 250棵 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化室购买煤炭 |  |  | >=20吨 | 18.94吨 | 5 |  | 4.75
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众 |  |  | >=35户 | 46户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类活动 |  |  | >=2次 | 2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 物品质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月6日前 | 2022年12月6日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他商品服务支出成本 |  |  | <=2.50万元 | 2.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问困难群众成本 |  |  | <=1.26万元 | 1.26万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展各类活动成本 |  |  | <=1.24万元 | 1.24万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改变 |  |  | 有所改变 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村两委工作能力得到提升 |  |  | 的所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民对“访惠聚”工作队满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.75分