## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 公共机构节能项目经费
主管部门 |  | 塔城地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 23.15 |  | 10 |  | 92.60% |  | 9.26分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 | 25.00 |  | 23.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为顺利开展每年举行的全国节能宣传周、全国绿色出行宣传月和公交出行宣传周，印刷宣传海报及宣传单、布标等。 2.参加自治区2021年公共机构能耗消耗统计培训工作和互审工作，组织全地区节能专干参加节能培训工作。 3.对重点用能单位开展能源审计工作，并出具评审报告。 4.平台系统录入购买国产电脑及打印设备。 | [5 empty] | 公共机构节能项目经费项目预算资金25万元，截止2022年12月31日，已经支付23.1485万元，项目按照计划正常实行，已经完成了如下绩效目标： 1.为顺利开展每年举行的全国节能宣传周、全国绿色出行宣传月和公交出行宣传周，印刷宣传海报及宣传单、布标等3800份。 2.对10重点用能单位开展能源审计工作，并出具评审报告，此项工作已结束。 3.平台系统录入购买国产电脑及打印设备3台。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传画册、海报、展板数量 |  |  | >=3800份 | 3800份 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共机构节能减排培训人数 |  |  | >=20人 | 0人 | 3 |  | 0 |  | 因相关工作变动，未开展公共机构节能工作的培训事务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重点用能单位能源审计 |  |  | >=10家 | 10家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | >=3台 | 3台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 节能减排宣传覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 |  |  | 2022年6月30日前 | 2022年6月30日前 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传经费成本 |  |  | <=1.72万元 | 1.72万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训工作成本 |  |  | <=1万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 因相关工作变动，未开展公共机构节能工作的培训事务，故未产生培训费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置成本 |  |  | <=2.28万元 | 1.4285万元 | 4 |  | 2.51 |  | 采购国产化电脑部分资金由自治区补助，故当年资金未使用完。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 重点用能单位能源审计成本 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛开展全民节能低碳氛围宣传检察验收工作 |  |  | 广泛开展 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升单位节能减排工作水平 |  |  | 有效提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.77分