## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 公房管理项目经费
主管部门 |  | 塔城地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 526.00 | 526.00 |  | 507.28 |  | 10 |  | 96.44% |  | 9.64分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 526 | 526 |  | 507.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "1.保障六合小区、花园街及双水磨三个周转房小区的安保工作，提高周转房安全，进行对外来人员的检查、登记工作。新增软件费为六合小区服务费。2.对现有18套周转房的管理费用3.周转房物品采购4.创业大厦后勤保障工作5.地直办公用房管理工作 | [5 empty] | 保障房屋正常使用率100%，为干部职工创造良好的生活环境，干部职工获得更加美好的生活、工作体验，吸引更高层次人才来塔工作。 公房管理项目经费项目预算资金526万元，截止2022年12月31日，已经支付507.2848万元，项目按照计划正常实行，已经完成了如下绩效目标： 1.所在周转房小区雇佣保安6人，做好安保维稳工作。 2.管理干部周转房18套，做好日常物品采购更换，维护管理 3.地直党政机关办公楼房测绘完成140000平方米 4.保障地直单位在六合创业大夏正常办公，租用面积达到36000平方米 5.为周转房采购物品45件 6.保障政务服务中心日常物业管理及取暖面积19990平方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 周转房共有保安人员 |  |  | >=6人 | 6人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管理领导干部周转房 |  |  | >=18套 | 18套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党政机关权属登记测绘数 |  |  | >=160000平方米 | 140000平方米 | 2 |  | 1.76 |  | 因地直单位中有涉密的部门无法提供房屋平面图纸，导致无能按时测绘，正在与相关单位沟通中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地直单位租赁面积 |  |  | >=36000平方米 | 36000平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | >=45件 | 45件 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障行政服务中心面积 |  |  | >=19990平方米 | 19990平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 各项劳务费成本 |  |  | <=28.97万元 | 23.87万元 | 1 |  | 0.82 |  | 本年周转房需维修的情况较少，故相应的劳务费成本与实际值存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁成本 |  |  | <=212万元 | 211.62万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 律师费成本 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 取暖费成本 |  |  | <=51.68万元 | 49.48万元 | 3 |  | 2.88 |  | 本年租用一套周转房已到期，不在续租，未发生取暖费，故实际值存在偏差率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修费成本 |  |  | <=8.66万元 | 6.76万元 | 1 |  | 0.78 |  | 本年周转房需维修的情况较少，故相应的维修费成本与实际值存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置 成本 |  |  | <63.58万元 | 62.98万元 | 3 |  | 2.97 |  | 预计需要更换物品的周转房，未进行购买活动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 物业费成本 |  |  | <=132.65万元 | 132.05万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费成本 |  |  | <=2.79万元 | 2.66万元 | 3 |  | 2.85 |  | 周转房更换锁及纱窗，比实际预算的金额少，故存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务成本 |  |  | <=18.9万元 | 12.1万元 | 1 |  | 0.64 |  | 因地直单位中有涉密的部门无法提供房屋平面图纸，导致无能按时测绘，正在与相关单位沟通中，故委托测绘费用未支付完成，存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷成本 |  |  | <=0.50万元 | 0.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水电等成本 |  |  | <=0.68万元 | 0.41万元 | 1 |  | 0.6 |  | 本年周转房小区值班室水费，自来水公司一直未开具发票，故未完成支付，存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部职工生活居住生环境 |  |  | 显著提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 12 |  | 本年周转房物品配备不是很及时，个别影响到使用，故年度指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障周转房正党使用 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.94分