## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城人才公寓楼建设及配套设施项目
主管部门 |  | 塔城地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 425.57 | 425.57 |  | 425.46 |  | 10 |  | 99.97% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 425.57 | 425.57 |  | 425.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 人才公寓楼建设是地委、行署关注民生、改善民生、构建和谐社会的重要举措。该项目的实施对解决在来地区工作的人才家庭住房问题，有助于改善和提高他们的生活水平，是政府履行住房保障职能的具体体现。 1.防雷装置检测19789平方米 2.制作楼栋，房间号316块 3.安装换热站设备一套 4.采购安防信息化设备33件. 5.完成主题工程收尾工作 6.资金下达文件号：塔地财行调剂【2022】0906号。 | [5 empty] | 人才公寓楼建设是地委、行署关注民生、改善民生、构建和谐社会的重要举措。该项目的实施对解决在来地区工作的人才家庭住房问题，有助于改善和提高他们的生活水平，是政府履行住房保障职能的具体体现。 塔城人才公寓楼建设及配套设施项目项目预算资金425.5668万元，截止2022年12月31日，已经支付425.4552万元，项目按照计划正常实行，已经完成了如下绩效目标： 1.防雷装置检测19789平方米 2.制作楼栋，房间号牌316块 3.安装换热站设备一套 4.采购安防信息化设备33件. 5.完成主体工程收尾工作，下一少进入工程竣工决算环节。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作楼号门牌号 |  |  | >=316个 | 316个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装换热站设备 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防雷装置检测 |  |  | >=19789平方米 | 19789平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安防信息设备采购 |  |  | >=33件 | 33件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 各类检测费成本 |  |  | <=27.72万元 | 27.72万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 门牌制作成本 |  |  | <=0.46万元 | 0.46万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 图纸审查费 |  |  | <=1.06万元 | 1.06万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购设备成本 |  |  | <=21.97万元 | 21.97万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程进度款 |  |  | <=374.27万元 | 374.27万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善干部生活条件 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 |  |  | >=30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入住干部满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分