## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 纤维公证检验经费
主管部门 |  | 塔城地区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区纤维检验所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3286.00 | 3286.00 |  | 1643.25 |  | 10 |  | 50.01% |  | 5.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 341 | 341 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2945 | 2945 |  | 1643.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
| 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一、完成纤维检验量50万吨。 目标二、完成6台纤维大容量快速测试仪采购工作。 目标三、为纤维公证检验工作提供经济保障。 目标四：促进纤维公证检验事业可持续发展。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已经支付资金1643.25万元，项目按照计划正常实施，完成纤维检验量31.07万吨，对塔城地区四县三市纤维的检验工作起到了至关重要的作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成纤维检验量 |  |  | >=50万吨 | 31.07万吨 | 4 |  | 2.49 |  | 因传染病防控原因，导致纤维检验工作开展较晚，纤维检验量本年度减少，未检验完纤维下年继续检验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成纤维检验量 |  |  | >=50万吨 | 31.07万吨 | 4 |  | 2.49 |  | 因传染病防控原因，导致纤维检验工作开展较晚，纤维检验量本年度减少，未检验完纤维下年继续检验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置纤维大容量测试设备 |  |  | >=6台 | 0台 | 4 |  | 0 |  | 因传染病防控原因，设备公开招标工作无法开展，导致设备未购置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置纤维大容量测试设备 |  |  | >=6台 | 0台 | 4 |  | 0 |  | 因传染病防控原因，设备公开招标工作无法正常开展，导致设备未购置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=90% | 50.01% | 4 |  | 2.22 |  | 因传染病防控原因，纤维检验相关工作部分无法开展，部分开展较晚，造成各项工作滞后，资金未能及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=90% | 50.01% | 4 |  | 2.22 |  | 因传染病防控原因，纤维检验相关工作部分无法开展，部分开展较晚，造成各项工作滞后，资金未能及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 检验任务完成率 |  |  | =100% | 62.14% | 6 |  | 3.73 |  | 因传染病防控原因，导致纤维检验工作开展较晚，纤维检验量本年度减少，未检验完纤维下年继续检验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 检验任务完成率 |  |  | =100% | 62.14% | 6 |  | 3.73 |  | 因传染病防控原因，导致纤维检验工作开展较晚，纤维检验量本年度减少，未检验完纤维下年继续检验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划开始检验纤维时间 |  |  | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划开始检验纤维时间 |  |  | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 检验劳务成本 |  |  | <=320万元 | 297.42万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 检验劳务成本 |  |  | <=320万元 | 297.42万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 |  |  | <=2167万元 | 1109.91万元 | 6 |  | 3.07 |  | 因传染病防控原因，设备公开招标工作无法开展，导致设备未购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 |  |  | <=2167万元 | 1109.91万元 | 6 |  | 3.07 |  | 因传染病防控原因，设备公开招标工作无法正常开展，导致设备未购置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他公检成本 |  |  | <=799万元 | 533.24万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他公检成本 |  |  | <=799万元 | 533.24万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 周边群众增收 |  |  | >=3000元/月 | 3000元/月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 周边群众增收 |  |  | >=3000元/月 | 3000元/月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决闲散就业人员工作 |  |  | >=150人 | 150人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决闲散就业人员工作 |  |  | >=150人 | 150人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 检验设备利用率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 因传染病防控原因，设备公开招标工作无法开展，导致设备未购置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 检验设备利用率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 因传染病防控原因，设备公开招标工作无法正常开展，导致设备未购置
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 检验设备使用年限 |  |  | >=5年 | 0年 | 8 |  | 0 |  | 因传染病防控原因，设备公开招标工作无法开展，导致设备未购置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 检验设备使用年限 |  |  | >=5年 | 0年 | 8 |  | 0 |  | 因传染病防控原因，设备公开招标工作无法正常开展，导致设备未购置
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检验人员满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检验人员满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.51分