## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城巴什拜羊地理标志产品新疆地方标准制定
主管部门 |  | 塔城地区质量与计量检测所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区质量与计量检测所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于下达2022年度塔城地区科学技术研究与开发计划项目及其费用安排的通知》、《新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于印发 2022年新疆维吾尔自治区地方标准制（修）订计划项目的通告》确定立项，需财政拨款20万元，用于完成新疆地方标准《地理标志产品 塔城巴什拜羊》的制定、报批。预计在2023年12月31日前完成标准稿报批。 | [5 empty] | 塔城巴什拜羊地理标志产品新疆地方标准制定项目预算资金20万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元，前期工作正在准备当中（计划于2月开始实施项目），项目实施后可以达到完成地方标准1份。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地方标准数量 |  |  | >=1份 | 0份 | 5 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | >=2台 | 0台 | 5 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=90% | 0% | 5 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成标准稿报批时间 |  |  | 2023年12月31日前 | 未按期完成年度指标 | 5 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 |  |  | <=0.90万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 检验成本 |  |  | <=13万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务成本 |  |  | <=0.876万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费成本 |  |  | <=1.691万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置耗材成本 |  |  | <=3.533万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地理标志产品塔城巴什拜羊保护区域巴什拜羊养殖、育种、生产等活动 |  |  | 持续促进 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务于地理标志产品塔城巴什拜羊养殖、育种、生产等活动 |  |  | 持续服务 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 标准征求专家意见满意度 |  |  | >=90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 4月龄-5月龄巴什拜羊出栏时间在每年7-8月，目前无相应的月龄的羊只开展相应试验。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分