## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 检验检测项目经费
主管部门 |  | 塔城地区质量与计量检测所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区质量与计量检测所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 99.17 |  | 10 |  | 99.17% |  | 9.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 99.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 更快、更高效的完成塔城地区各县市、各团场质量检验、计量检测工作。为地区经济发展提供准确、可靠的实验数据。切实服务于地区各类企事业单位节能降耗工作落实的总体要求。满足地区各政府部门及执法单位对于重点产品及民生关注的重点计量器具检测服务需求的提升和能力建设。 | [5 empty] | 检验检测项目经费项目预算资金100万元，截止2022年12月31日，已经支付99.17万元，项目按照计划正常实行，已经完成了产品质量检验129批次，计量器具检定测试2151台，出具了129份检验报告，完成并出具计量器具检定测试证书4380份，为地区经济发展提供准确、可靠的实验数据。推动了质量、计量的准确性。使得群体满意度达到了95%。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产品质量检验批次 |  |  | >=80批次 | 129批次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计量器具检定测试台件数 |  |  | >=1500台 | 1830台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具检验报告份数 |  |  | >=80份 | 129份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具计量器具检定测试证书份数 |  |  | >=750份 | 4362份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检验检测数据精准度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 检测项目完成时间 |  |  | <=20天 | 20天 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划购买设备时间 |  |  | 2022年11月底前 | 2022年12月 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为因专项工作原因导致该工作开展不及时;改进措施:及时督促该工作的进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 检验检测成本 |  |  | <=70万元 | 69.17万元 | 7 |  | 6.92 |  | 未完成原因为节约资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 相关产品、计量器具受检率 |  |  | >=90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地区经济发展提供准确、可靠的实验数据 |  |  | 有效提供 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动质量、计量的准确性 |  |  | 持续提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度 |  |  | >=95% |  |  |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.84分