附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年“为民办实事”为民办实事工作经费

实施单位（公章）：托里县人民检察院

主管部门（公章）：托里县人民检察院

项目负责人（签章）：陈新民

填报时间：2023年02月23日

一、基本情况

（一）项目概况
1、项目背景
托里县人民检察院根据上级要求，在萨尔喀木斯村工作队为民办实事，严格按照自治区“为民办实事”办公室的工作要求，切实履行工作队的引领作用，推动各项工作正常有序开展，认真完成为民办实事各项工作任务。一是今年以来,我村坚持以产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大振兴”为核心，以“村容整洁环境美、村强民富生活美、村风文明和谐美”为目标，加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，民生福祉进一步提升，农牧民人均纯收入12000元。2022年村集体收入11.2万元。二是稳妥推进乡村建设我们牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路，坚持以“院内院外六件事”为突破口，强化村队绿化、美化、亮化，通过开展农村垃圾、牲畜粪便、厕所专项整治活动，全面清除“脏、乱、差”现象，拆违治乱整破，持续改善农村人居环境，加快建设美丽乡村。

2、主要内容及实施情况
2022年为民办实事为民办实事工作经费补助项目全年预算10万元，年初根据塔地财预【2022】16号下达预算10元，截止年末，项目资金到位10万元，资金到位率100%，支出8.07万元，项目资金预算执行率80.7%。2022年以来，托里县人民检察院驻庙尔沟镇萨尔喀木斯村“为民办实事”工作队认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，履行好为民办实事四项重点工作任务及为民办实事工作规范以及各项职责。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际总投入8.07万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数8.07万元，预算执行率为80.7%，用于为村民修牧道1处，切实解决群众实际困难，开展多种形式的活动，组织群众学习次数13次，丰富群众文化生活，走访慰问困难群众30次。积极协调落实各项惠民生项目，做好惠民实事好事。

（二）项目绩效目标
1、总体目标：
2022年“为民办实事”经费10万元，为民办实事工作队严格按照财务管理制度规定，为民办实事，主要是用于做好群众工作，细化支出范围与标准，进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”为民办实事工作。宣传党和国家关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策宣传和扶贫措施；根据所为民办实事的致贫原因和发展需求，帮助制定村级发展规划和贫困户脱贫计划，年度实施计划；引导村民发展符合市场需求和自身资源条件的主导产业和村级集体经济项目。
2、阶段性目标： 
2022年我单位为民办实事工作队在村两委班子和村民的大力支持和协助下，各项工作工作都取得较大提升 。
1.为民办实事工作队2022年组织群众大型学习13次。村干部、党员带头学国语用国语，通过办好国语学习“中心课堂”、农牧民夜校，营造学国语用国语良好氛围，在公共场合、入户走访过程中以讲国语为主，让群众准确把握各项相关政策。二是社会稳定工作情况。把维护稳定作为压倒一切的政治任务，全力聚焦总目标，打好组合拳， 实现了小事不出村、大事不出为目标。创建优秀平安家庭42户、平安家庭135户，优秀平安商铺2个。常态化开展“为民办实事”入户走访工作，及时收集解决群众的各类困难诉求，及时排查化解各类风险除患，积极为群众办实事好事。落实落细各项防控措施不漏一环，常态化加强落实“八项监测预警机制”提升常态化疫情防控水平和工作质量，做好辖区疫情防控工作。三是规范村务运行，村党支部认真执行四议两公开制度，狠抓四议两公开的落实，不断健全完善村党支部领导下的议事决策机制、监督机制，联系服务群众更加精准化、精细化。四是统筹各支力量，做好新疆伊斯兰教中国化工作，首先铸牢中华民族共同体意识，是坚持新疆伊斯兰教中国化方向的前提和核心，全面贯彻党的宗教工作方针、政策持续推进“去极端化”，移风易俗成效明显。
2.为民办实事工作队、慰问困难群众30次，分别为中秋节来临之前以及肉孜节，总共慰问支出1.6万元。
开展为民办实事“送服务、送温暖”活动，2022年7月对本村牧道进行修缮，并且坚持学深悟透。组织工作队和村“两委”成员学习《习近平总书记考察新疆时的重要讲话精神》和《自治区第十次党代会精神》以及《党的第二十次全国代表大会精神》，学深悟透，学以致用，并作为工作队工作生活的指引，坚定坚决的贯彻党的路线、方针、政策。二是深入贯彻落实。全方位宣传宣讲，通过集中学习、入户走访、牧区宣讲等方式，向村民宣传各类会议精神。开展入户走访 4次、集中宣讲 4次、发放宣传资料300余份。组织工作队和村“两委”召开乡村振兴专题学习会议，通过学习，进一步明确了工作方向，在工作中学以致用，提高工作效率。
3.经费25%用于充村级组织工作经费，购买办公用品，各类活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象
2022年“为民办实事”为民办实事经费
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年“为民办实事”为民办实事经费项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2022年“为民办实事”为民办实事经费项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程
评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年“为民办实事”为民办实事经费进行客观评价

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况
1.资金到位率： 实际到位资金10万元，预算资金10万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数8.07万元，预算执行率为80.7%，得8.07分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（三）项目产出情况
1.产出数量
数量指标：指标1：组织群众学习次数，指标值：>=10次，实际完成值13次，指标完成率100 %；指标2：慰问困难群众，指标值：>=10次，实际完成值 30次，指标完成率100 %，综上，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：群众学习参与率，指标值：90%，实际完成值90%，指标完成率 100%，得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：资金支付及时率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：为民办实事工作经费支付期限，指标值：2022年12月25日，实际完成值2022年12月25日，指标完成率100%，综上，得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：访贫问苦经费，指标值：<=2.5万元，实际完成值1.6万元，指标完成率66.8%；指标2：补充村级组织开展各类活动经费，指标值：<=2.5万元，实际完成值2.4万元，指标完成率96%；指标3：为困难群众办实事，指标值：<=5万元，实际完成值4万元，指标完成率80%，综上，得8.09分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣1.91分，得38.09分。

（四）项目效益情况
1.项目效益
（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“解决困难群众诉求”，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标。指标完成率85%。
可持续影响指标：评价指标“为群众送信息、送服务、送温暖”，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标。指标完成率85%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标扣1.5分，得8.5分。

（2）满意度指标
指标1群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%；
指标2：村两委满意度，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为80.7%，指标总体完成率为92.73%，二者之间的偏差值为12.03%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1.预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。
2.合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无