附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：乌苏市人民检察院扎根塔拉村为民办实事工作经费

实施单位（公章）：乌苏市人民检察院

主管部门（公章）：乌苏市人民检察院

项目负责人（签章）：许克来提·吐尔逊

填报时间：2023年02月28日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
依据塔地财预【2022】16号下达2022年度扎根塔拉村为民办实事工作经费，用于乌苏市人民检察院吉尔格勒特乡扎根塔拉村扎根塔拉村为民办实事工作队经费。严格按照《新疆维吾尔自治区工作队选派管理办法》《关于转发《自治区工作为民办实事工作经费使用管理关于转发《自治区工作为民办实事工作经费使用管理》《关于自治区为民办实事工作队为民办实事工作经费使用的通知》《关于进一步加强“为民办实事”工作专项经费管理使用的通知》《关于2015年自治区为民办实事活动专项经费有关问题的通知》和《新疆维吾尔自治区第一书记管理办法》《新疆维吾尔自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用办法（试行）》的有关规定，明确工作有关经费开支，保障第一书记、贫困村工作队成员、乡村振兴工作队成员（以下简称“干部”）开展好脱贫攻坚和乡村振兴等工作。
2、主要内容及实施情况
2022年乌苏市人民检察院扎根塔拉村“扎根塔拉村为民办实事”经费严格按照财务管理制度规定支出，为民办实事，主要是用于做好群众工作，细化支出范围与标准，进一步扎实持久开展好工作。经费主要用于扎根塔拉村为民办实事工作队开展吉尔格勒特乡扎根塔拉村乡村环境工作，对村队道路两边杂草、垃圾进行清理，宣传焚烧垃圾危害，加强本村村民环保知识，树立绿水青山就是金山银山意识；慰问本村“四老人员”、贫困户，开展送温暖行动；开展文娱活动，丰富村民农闲生活。2022年扎根塔拉村为民办实事工作经费下达5万元，实际支出4.23万元，预算执行率为84.60%。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数5万元，实际总投入5万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数5万元，全年执行数4.23万元，预算执行率为84.60%，用于委基础设施维修，村民倒塌围墙补修，乡村环境整治、道路（桥）修建、技能培训、访贫问苦、送温暖等支出。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：根据塔地财预【2022】16号文件精神，2022年扎根塔拉村（小村）“为民办实事”工作紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，做好群众工作，加强基层组织建设，推进三项任务，全面深化落实自治区党委关于扎根塔拉村为民办实事工作六项任务，继续做好党的群众路线教育实践活动和集中整治，完善和各项工作机制，确保活动取得实效，凝聚人心。加强村两委班子建设，增强凝聚力号召力，开展多种形式宣传，促进民族团结。丰富村民文化生活，发挥文化引领作用。加强开展做好妇女工作。2022年扎根塔拉村（小村）“扎根塔拉村为民办实事”工作经费5万元，25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%资金用于乡村环境改造、职业技能培训、乡村道路（桥）修缮、支持小型种植养殖等；25%资金用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。通过扎根塔拉村为民办实事资金支付，进一步改善了工作队的办公条件和村队的基础设施建设，提高群众文化素养；访贫问苦，解决群众基本生活困难；密切联系群众，融入群众，服务群众，践行党的群众路线。政策预期效益为让村民群众了解党的各项惠民政策，掌握政策，享受政策，从而引导宣传群众知党恩，感党恩，更加坚定了各族群众听党话，跟党走。
2、阶段性目标： 项目资金全部用于为民办实事好事上，切实解决群众实际困难，开展多种形式的活动，组织群众学习次数5次，丰富群众文化生活，整治乡村环境2次，三八期间组织村内妇女开展节日活动，七一八一期间，开展慰问四老人员活动，按照每月开展主题党日活动的要求，积极组织党员参与各项党支部活动，积极协调落实各项惠民生项目，做好惠民实事好事，认真解决群众反映和普遍关心的问题，发挥自身优势，积极寻找发展思路，积极推进富裕劳动力转移就业，切实帮助群众脱贫致富。力求保障2022年能在慰问过程中解决困难群众的诉求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象
塔地财预【2022】16号2022年度扎根塔拉村为民办实事工作经费。
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年度扎根塔拉村为民办实事工作经费项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。塔地财预【2022】16号2022年度扎根塔拉村为民办实事工作经费项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年塔地财预【2022】16号2022年度扎根塔拉村为民办实事工作经费进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金5万元，预算资金5万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数0万元，全年预算数5万元，全年执行数4.23万元，预算执行率为84.6%，得8.46分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣1.54分，得18.46分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：开展乡村环境整治，指标值：=2次 ，实际完成值2次，指标完成率100%，偏差原因：无。指标2：活动开展次数（次），指标值：=5次 ，实际完成值5次，指标完成率100%，偏差原因：无，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：村民参与率，指标值：≥50% ，实际完成值50%，指标完成率100%，偏差原因：无，得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：扎根塔拉村为民办实事工资经费支付期限，指标值：1年 ，实际完成值1年 ，指标完成率100%，偏差原因：无，得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：扎根塔拉村为民办实事工作经费到位，指标值：5万元，实际完成值5万元，指标完成率100%，偏差原因：无，得10分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标不扣分，得40分。

（四）项目效益情况

1.项目效益
（1）实施效益
生态效益指标：评价指标乡村环境改善度，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标。2022年乌苏市人民检察院扎根塔拉村扎根塔拉村为民办实事工作队开展乡村环境整治2次，对本村道路两旁杂草进行清理，先用割草机去除杂草，再使用除草剂防止再生长，并租赁挖掘机对道路两旁沟渠内垃圾进行清理，改善村内环境。同时开展绿水青山就是金山银山宣传，普及垃圾焚烧危害，指定垃圾堆放点，进一步强化村民环保意识，推进乡村环境持续改善。
可持续影响指标：评价指标村两委工作效率，指标值：有所提升，实际完成值：有所提升。达成年度指标。我院下派扎根塔拉村为民办实事工作队成员4人，其中扎根塔拉村为民办实事队长为党组成员、检委会专职委员，具备扎实的法律功底，下派成员3人均为员额检察官，配备专门的法律人员，为本村普法宣传打下了牢固基础。下派期间，利用国旗下的宣讲、走访入户、村委大喇叭等手段，为村民普及各种法律知识。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

服务对象满意度指标：评价指标村民满意度，指标值：≥90%，实际完成值：≥90%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为84.6%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为15.4%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1. 转变干部工作作风。下派干部与群众同吃同住同劳动、面对面贴心交流，积累了基层工作经验，接了“地气”，少了“书生气”，综合能力素质有效提升。
2. 通过入户走访、宣传党的政策，有效解决群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，应急处突能力不断提高，对辖区的掌控能力不断加强。
3、加强环保宣传，减少乡村垃圾焚烧现象，开展乡村环境整治，对道路两旁杂草、垃圾进行杀除、清理。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：扎根塔拉村为民办实事工作队经费支出预算进度执行，不能很好的进行控制。经费到位有限，如困难户房屋修缮、小型路桥维修等无法开展。
原因分析：活动经费及慰问经费通常按照节日节点开展，不能均匀的按季度执行；按照经费到位情况合理分配资金，部分无法开展的项目可以联合村委会上报乡政府协调解决。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无。