## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 承压类设备检验专项业务费
主管部门 |  | 新疆塔城地区特种设备检验检测所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆塔城地区特种设备检验检测所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.58 | 126.58 |  | 98.65 |  | 10 |  | 77.93% |  | 7.79分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.58 | 126.58 |  | 98.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目预期完成塔城地区注册到期的锅炉、压力容器、压力管道、车用气瓶、安全阀定期检验，监督验收任务。锅炉122台、压力容器500台、压力管道定期检验及监督检验25km、车用气瓶检验3000只、安全阀750台，从元月开始各县市陆续到期设备不断增加，我科室根据使用单位报检情况及设备到期预警合理安排全年检验工作。该项目每年新增数量较大，随机性大，一般情况为企业报检。特种设备检验关乎人民群众生命财产安全，通过检验能够提高设备使用安全，同时加企业设备维护保养于日常巡检力度，保障安全生产。 | [5 empty] | 完成承压类（含车用气瓶）检验台数3042台、压力管道30km、安全阀764只，通过检验提高了设备使用安全，同时加企业设备维护保养于日常巡检力度，保障安全生产。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 承压类（含车用气瓶）检验台数 |  |  | >=3650台 | 3042台 | 3 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，近两个月无法外出进行实地检验。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 压力管道检验米数 |  |  | >=25km | 30km | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全阀校验台数 |  |  | >=750只 | 764只 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 承压类（含车用气瓶）检验合格率 |  |  | >=90% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 压力管道合格率 |  |  | >=90% | 92% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全阀校验合格率 |  |  | >=90% | 92% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 承压类按期检验完成时限 |  |  | <=30天 | 15天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=11.47万元 | 3.702万元 | 3 |  | 0.97 |  | 未完成原因为受疫情影响，培训工作未能全部开展；改进措施提前做好规划及应对措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=20.17万元 | 14.3057万元 | 3 |  | 2.13 |  | 未完成原因为受疫情影响，外出出差检验减少，差旅费支出减少；改进措施提前做好规划及应对措施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护费 |  |  | <=11.85万元 | 4.36万元 | 3 |  | 1.1 |  | 未完成原因为受疫情影响，外出出差检验减少，公务用车运行维护费支出减少；改进措施提前做好规划及应对措施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=25万元 | 24.5万元 | 3 |  | 2.94 |  | 按合同价实际支出较与目标支出要少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费 |  |  | <=20.64万元 | 18.2571万元 | 3 |  | 2.65 |  | 受疫情影响，检验工作减少，专用材料消耗较少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电费 |  |  | <=6.75万元 | 5.25万元 | 3 |  | 2.33 |  | 未完成原因为年初特定目标类经费未下达，电费多出于公用运转类项目；改进措施做好经费支出的统筹规划
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 承压类（含车用气瓶）检验预计收费 |  |  | =330万元 | 195.056万元 | 7 |  | 4.14 |  | 未完成原因为受疫情影响，预计收费减少，且单位开票人员账号写错，导致30多万元未收回；改进措施提前做好规划及应对措施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全生产无事故发生 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 每年监检锅炉安装改造中脱硫脱硝装置是否到位 |  |  | <8台 | 3台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 |  |  | =1年 | 1年 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位对我所服务满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.55分