## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 机电类特种设备检验专项经费
主管部门 |  | 新疆塔城地区特种设备检验检测所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆塔城地区特种设备检验检测所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.82 | 37.82 |  | 14.03 |  | 10 |  | 37.10% |  | 3.71分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.82 | 37.82 |  | 14.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目预期完成塔城地区注册到期的电梯、起重机械定期检验、监督验收任务。电梯2573台、起重机械126台。从元月开始各县市陆续到期设备不断增加，我科室根据使用单位报检情况及设备到期预警合理安排全年检验工作。该项目每年新增数量较大，随机性大，一般情况为企业报检。特种设备检验关乎人民群众生命财产安全，通过检验能够提高设备使用安全，同时加企业设备维护保养于日常巡检力度，保障安全生产。 | [5 empty] | 完成电梯到期检验台数2626台、起重机械168台，通过检验提高了设备使用安全，完成2794台特种设备定期检验。通过检验提高了设备使用安全同时加企业设备维护保养于日常巡检力度，保障安全生产。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电梯到期年度检验量 |  |  | >=2573部 | 2626部 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 起重机械到期年度检验量 |  |  | >=126台 | 168台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特种设备定检数 |  |  | >=2699台 | 2794台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特种设备定检覆盖率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 在报检后一个月内安排检验工作 |  |  | <=30天 | 15天 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=9.53万元 | 1.51万元 | 5 |  | 0.79 |  | 未完成原因为受疫情影响，培训工作未能全部开展；改进措施提前做好规划及应对措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=22.30万元 | 10.43万元 | 5 |  | 2.34 |  | 未完成原因为受疫情影响，外出出差检验减少，差旅费支出减少；改进措施提前做好规划及应对措施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护费 |  |  | <=5.99万元 | 2.09万元 | 5 |  | 1.74 |  | 未完成原因为受疫情影响，外出出差检验减少，公务用车运行维护费支出减少；改进措施提前做好规划及应对措施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进特种设备安全运行，完成征收计划 |  |  | >=185万 | 185.21万 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特种设备无事故发生 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进特种设备安全运行，安全检验周期 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受检企业满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.58分