## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 药品检验检测项目
主管部门 |  | 新疆塔城地区食品药品检验所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆塔城地区食品药品检验所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  | 110 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成自治区下达药品、化妆品、医疗器械抽样工作。2、保质保量完成自治区下达的药品检验任务，为辖区行政监管提供有力技术支撑，并出具公正准确的检验报告书。3、及时选派工作人员参加相关业务培训，了解和掌握最新检验技术。4、购置检验用仪器设备，保证药品检验数据准确。 | [5 empty] | 药品检验检测项目预算资金110万元，截止2022年12月31日，支付此项目资金110万元，计划完成自治区下达药品质量监督抽检65批次，实际完成药品质量监督抽检69批次，计划完成药品检验检测专用仪器设备购置4套，实际完成药品检验检测专用设备购置4套，计划完成检验人员培训10次，实际完成培训10次，抽检不合格药品处理率为100%，设备验收合格率为100%，培训合格率为100%。达到了保质保量完成自治区下达的药品监督抽检任务，为药品监督管理部门提供有力的技术支撑，出具了公正准确的检验报告书，更好的服务辖区内群众安全用药的效果。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利展开。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品质量监督抽检批次 |  |  | >=65批次 | 65批次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | >=4套 | 4套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  |  | >=10次 | 11次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检不合格药品处理率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 药品抽检完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年10月14日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 单位购置专用设备成本 |  |  | <=78万元 | 78万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 药品检验专用材料购置成本 |  |  | <=16.80万元 | 22.04万元 | 5 |  | 4.98 |  | 本年能力验证增加购置专用材料费用增加。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升药品总体安全水平 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高药品检验水平 |  |  | 不断提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.98分