## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度自治区基层人大补助工作经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.00 | 16.00 |  | 13.39 |  | 10 |  | 83.69% |  | 8.37分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 13.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，积极做好自治区党委、地委、上级人大部署的各项工作任务，根据《关于2022年度自治区人大代表活动经费基层人大补助经费拨付及管理使用的通知》文件规定的资金使用范围，2022年度自治区基层人大工作经费16万元，主要用于改造机关视频会议室一处、购买更新办公电脑打印机设备一批，保障机关和代表公车运行维护和差旅费等用途，有效保障和改善基层人大办公条件，弥补公用经费不足的问题。 | [5 empty] | 2022年度自治区基层人大工作补助经费项目预算资金16万元，截止2022年12月31日，已支付13.39万元，项目按照计划基本正常实行。根据工作计划，全年实际改造自治区人大视频会议室一处，采购国产化办公设备一批，有效的保障和改善基层人大办公条件，解决了公用经费不足的问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造视频会议场所 |  |  | =1处 | 1处 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新国产化办公设备 |  |  | =1批 | 1批 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买办公设备合格率 |  |  | >=90% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 视频会议场所改造完成时限 |  |  | 2022年12月31日前 | 2022年2月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 视频会议场地改造成本 |  |  | <=9.50万元 | 9.27万元 | 7 |  | 6.86
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 更新国产化办公设备成本 |  |  | <=4万元 | 3.89万元 | 7 |  | 6.86
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展其他工作成本 |  |  | <=2.50万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因为：受大环境影响，自2022年9月起，各类赴县市调研、检查等公务活动被叫停，导致公务用车经费和差旅费经费相关资金未发生支出。改进措施：未来在大环境影响消失的情况下，严格按照工作计划，及时开展各类公务活动，按进度支出公务车辆运行费和差旅费。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障人大工委机关依法履职开展工作 |  |  | 效果显著 | 88% | 15 |  | 13.2 |  | 未完成原因为：受大环境影响，自2022年9月起，各类赴县市调研、检查等公务活动被叫停，导致公务用车经费和差旅费经费相关资金未发生支出，在改善机关办公环境及条件，促进机关依法履职等活动中效果有所折扣。改进措施：未来在大环境影响消失的情况下，严格按照工作计划，及时开展各类公务活动，按进度支出公务车辆运行费和差旅费。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善地区人大机关办公环境及条件 |  |  | 有所改善 | 88% | 15 |  | 13.2 |  | 未完成原因为：受大环境影响，自2022年9月起，各类赴县市调研、检查等公务活动被叫停，导致公务用车经费和差旅费经费相关资金未发生支出，在改善机关办公环境及条件，促进机关依法履职等活动中效果有所折扣。改进措施：未来在大环境影响消失的情况下，严格按照工作计划，及时开展各类公务活动，按进度支出公务车辆运行费和差旅费。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.49分