## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 地区人大工作补助经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.00 | 49.00 |  | 42.04 |  | 10 |  | 85.80% |  | 8.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 |  | 42.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全力保障地区人大工委各项工作职能的正常履行，以及2022年度工作要点顺利实施，计划保障召开工委会议4次，召开与各县市人大常委会的工作联席会议1次，开展专项工作调研8次，开展执法检查3次，组织人大代表和人大干部开展培训1次，通过专项业务调研和执法检查开展，推动地区相关产业发展和各项法律政策的贯彻落实；组织全国和自治区人大代表开展集中视察1次，组织人大代表和人大干部开展培训1次，有效提升人大代表的履职能力等等。 | [5 empty] | 2022年度地区人大工作补助经费项目预算资金49万元，截止2022年12月31日，已支付42.04万元，项目按照计划基本正常实行。全年根据工作计划，已完成召开工委会议3次；召开与县市人大常委会联席会议1次；开展专项调研8次，开展执法检查3次；组织人大干部、人大代表赴延安开展培训1次。通过地区人大工作补助经费的使用，有效的弥补了机关公用经费不足的情况，有效的保障了工委各项职能的正常履行，以及工委要点工作的有序开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开工委会议场次 |  |  | >=4次 | 3次 | 4 |  | 3 |  | 未完成原因为：受大环境影响，工委三次会议被推迟，最终与四次会议合并召开。改进措施：未来在大环境影响消失的情况下，严格按照工作计划，按时召开工委会议。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开与县市人大常委会联席会议场次 |  |  | >=1次 | 1次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项工作调研次数 |  |  | >=8次 | 8次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项执法检查次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展人大干部、人大代表培训次数 |  |  | >=2次 | 1次 | 4 |  | 2 |  | 未完成原因为：受大环境影响，原计划于9月份开展的赴全国人大北戴河基地培训一再推迟，最终被迫取消。改进措施：未来在大环境影响消失的情况下，严格按照工作计划，按时组织开展相关培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工委委员会议到会率 |  |  | >=60% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务越野车百公里油耗报销标准 |  |  | <24L | 21L | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电梯年保养费用成本 |  |  | <=0.35万元 | 0.35万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机关劳务支出成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 干部培训费成本 |  |  | <=1.50万元 | 1.16万元 | 3 |  | 2.32 |  | 未完成原因为：受大环境影响，原计划于9月份开展的赴全国人大北戴河基地培训一再推迟，最终被迫取消。改进措施：未来在大环境影响消失的情况下，严格按照工作计划，按时组织开展相关培训。。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 各类办公支出成本 |  |  | <=7.15万元 | 7.13万元 | 3 |  | 2.99
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费成本 |  |  | <=11万元 | 11万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护成本 |  |  | <=18万元 | 12.05万元 | 3 |  | 2.01 |  | 未完成原因为：受大环境影响，自9月份起，取消各类赴基层的调研、检查等工作，最终导致预算安排的车辆运行费用执行率较低。改进措施：未来在大环境影响消失的情况下，严格按照工作计划，按时组织开展相关公务活动，按进度支出公车费用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查法律贯彻落实情况 |  |  | 效果明显 | 95% | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展相关产业调研，促进产业发展 |  |  | 效果明显 | 95% | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.40分