## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区人大代表之家工作经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 | 4.00 |  | 1.50 |  | 10 |  | 37.50% |  | 3.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 1.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过地区人大代表之家工作经费项目的实施，有效加强地区人大代表之家阵地建设；组织开展各类代表活动，提升人大代表履职能力；全年计划购买人大理论书籍至少一批，开展人大代表培训至少一次，组织代表深入群众，并为群众解决困难诉求，办好事实事1次，进一步密切人大代表同人民群众之间的联系。 | [5 empty] | 2022年度地区人大代表之家工作经费项目预算资金4万元，截止2022年12月31日，已支付1.5万元，进一步完善了代表之家的硬件完善，有效的推进了代表之家的阵地建设。同时受大环境影响，原计划组织代表赴全国人大北戴河培训计划，一再被推迟，最终被取消；原计划开展的代表深入群众，了解群众诉求，为民办实事解决困难的工作被迫取消，导致相关培训费和解决群众困难的资金未使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买人大理论书籍 |  |  | >=1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展人大代表培训 |  |  | >=1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为：受大环境影响，赴全国人大北戴河培训基地的培训被迫取消。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为群众办好事实事 |  |  | >=1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为：受大环境影响，深入群众解决群众困难诉求的活动被取消。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 每季度代表活动完成率 |  |  | =100% | 50% | 5 |  | 2.5 |  | 未完成原因为：受大环境影响，深入群众解决群众困难诉求的活动被取消。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 代表活动开展及时率 |  |  | =100% | 50% | 5 |  | 2.5 |  | 未完成原因为：受大环境影响，深入群众解决群众困难诉求的活动被取消。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购买人大理论书籍完成时间 |  |  | =2022年7月前 | 2022年12月 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为：受大环境影响，物流不通，相关书籍采购直至年末完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展人大代表培训完成时间 |  |  | =2022年6月底 | 2022年6月底 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为：受大环境影响，赴全国人大北戴河培训基地的培训被迫取消。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 代表理论书籍成本 |  |  | <=0.50万元/批 | 0.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 代表培训支出成本 |  |  | <=1.50万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为：受大环境影响，赴全国人大北戴河培训基地的培训被迫取消。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他支出成本 |  |  | <=2万元 | 1万元 | 5 |  | 2.5 |  | 未完成原因为：受大环境影响，深入群众解决群众困难诉求的活动被取消。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 密切人大代表同人民群众之间的联系 |  |  | 效果明显 | 60% | 15 |  | 9 |  | 未完成原因为：受大环境影响，深入群众解决群众困难诉求的活动被取消。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人大代表履职能力 |  |  | 有效提升 | 60% | 15 |  | 9 |  | 未完成原因为：受大环境影响，赴全国人大北戴河培训基地的培训被迫取消。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 代表对人大代表之家工作的满意程度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 49.25分