## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 为民办实事经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.42 | 16.42 |  | 2.95 |  | 10 |  | 17.97% |  | 1.80分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 2.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 6.42 | 6.42 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 要建立起以各自然村为主体、有职有权、权责对等的扶贫工作责任机制，加强对“人、钱”的管理，确保干部“真帮扶”，广泛动员社会力量，.办好实事好事，解决群众困难，开展美丽乡村建设，组织群众学习，提升群众参与感和满意度。 | [5 empty] | 办村民好实事好事，解决群众困难，开展美丽乡村建设，组织群众进行学习，提高群众的满意度和幸福度，为乡村建设做出贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶贫帮困人数 |  |  | >=20人 | 48人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为群众办事件数 |  |  | >=5件 | 5件 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 帮扶完成率 |  |  | >=85% | 80% | 10 |  | 9.41
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 帮扶工作开展及时率 |  |  | >=80% | 95% | 7 |  | 6.65
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开始时间 |  |  | 2022年2月底 | 2022年2月底 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资金使用金额 |  |  | <=16.42万元 | 2.95万元 | 10 |  | 1.8 |  | 由于2022年工作队为村里新安装的路灯工程未按期完工，该笔项目资金未支付，导致资金使用偏差率过大。措施：严格按照年初预算安排做好全年的资金使用计划，并与项目管理部门积极沟通做好资金的支付计划，确保资金执行率与总体完成率相匹配。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生活生产的基础设施显著改善 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 由于2022年工作队为村里新安装的路灯工程未按期完工，2022年当年基础设施改善未按时达到预期目标。措施：以后的工作中积极对接完成基础设施建设工程，达到改善村民生产生活的目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升村容村貌环境 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.41分