## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区法院新建审判大楼
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 366.97 |  | 10 |  | 73.39% |  | 7.34分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 366.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、依法履行审判职责，为再上新台阶提供司法保障。 2、回应群众关怀期待，把司法为民、公正司法提高到新水平。 3、优化办案、办公环境，提高办案效果，提升人民群众、单位干警满意度。 | [5 empty] | 1、依法履行审判职责，为再上新台阶提供司法保障。 2、回应群众关怀期待，把司法为民、公正司法提高到新水平。 3、优化办案、办公环境，提高办案效果，提升人民群众、单位干警满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付次数 |  |  | >=2次 | 8次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金到位率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金拨付总额 |  |  | <=500万元 | 366.97万元 | 10 |  | 7.34 |  | 由于主体工程项目竣工结算未按期完成，按照合同约定不能进行支付剩余款项，偏差较大。措施：措施：积极与施工方沟通，督促施工方尽快提供决算所需材料，完成决算工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审判服务能力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办案和办公工作效率 |  |  | 持续提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.68分